## WBS
にこまる 作業計画・実績WBS（2026年10月〜2027年2月）
月末は最遅目安。学校の実際の期限が早い場合は優先。コミット日時から作業時間/着手日は推定しない。
作業ID | 対象月 | 分類 | 作業内容 | 予定開始 | 最遅期限 | 実担当 | 実績開始 | 実績終了 | 本人確認時間(h) | 状態/作業区分 | 成果物 | Issue | PR/commit/試験証拠 | 確認者 | 差異・保留・再試験理由 | 期限差(日) | 実績確認
W-001 | 10月 | 仕様 | 学校日程・担当・提出形式を確定 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | チーム確認 | 詳細設計/分担決定 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/50 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-002 | 10月 | 実装 | 式場編集・Origin保護を検証 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | 式場更新API・編集画面／Origin保護 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/54 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/04d9e26 |  | commit記録: 10/8: bd064af,04d9e26／10/9: bc406c4,3f02841。コード記録のみ。本人の作業日・時間・確認者は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-003 | 10月 | 実装 | 削除バッチ修正のコミットを作成 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | 削除バッチの部分失敗・再試行・二重集計修正 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/69 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/66cdede |  | commit記録: 10/9: 66cdede,579d7d9。旧終了日10/9はcommit日。本人の終了日と区別し実績終了を空欄に変更。 |  | 未実施/終了未確認
W-004 | 10月 | 実装 | 依存更新のコミットを作成 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | Next.js・sharp等の依存修正 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/47 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/99c1e6f |  | commit記録: 10/6: 0a8fe5b,d8f8ce2／10/9: 99c1e6f。旧終了日10/9はcommit日。本人の終了日と区別し実績終了を空欄に変更。 |  | 未実施/終了未確認
W-005 | 10月 | 実装 | 容量集計・監視・監査保持を実装/検証 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | 監視・監査イベント保護・監査待機の修正 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/54 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/cf739a9 |  | commit記録: 10/9: cf739a9,15d2367,ad96179。コード記録のみ。容量集計等を含む行全体の完了や人の試験実施は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-006 | 10月 | 実装 | PWA・性能ログ・依存更新自動化・整形を検証 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | PWA・性能検証準備・依存更新自動化・整形 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/54 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/cf739a9 |  | commit記録: 10/9: cf739a9,9d6a696,c6048b2。コード記録のみ。実端末試験・本人実績は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-007 | 10月 | 文書 | 詳細設計図をコードと照合 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | docs/詳細設計/詳細設計図.pdf ほか | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/50 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/832bc81 |  | commit記録: 10/9: 832bc81。資料の作成記録。別メンバーによるコード照合・確認は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-008 | 10月 | 発表 | 中間発表PowerPoint/原稿を整える |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | docs/発表/中間発表/ のPowerPoint・原稿 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/51 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/832bc81 |  | commit記録: 10/9: 832bc81。雛形の作成記録。本人の編集日・時間や発表実施は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-009 | 10月 | 発表 | 中間発表の役割と実演手順をリハーサル |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | リハーサル記録 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/51 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-010 | 10月 | 管理 | WBSに本人の作業時間・成果物を毎週記録 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | docs/WBS/作業計画と実績.xlsx | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/65 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/832bc81 |  | commit記録: 10/9: 832bc81。WBSの雛形作成記録。今回の証拠追記と本人の作業時間の確認は別。 |  | 未実施/終了未確認
W-011 | 11月 | 実装 | 11月版コードと既知の制限を確定 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 対象commit/既知の制限 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/55 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-012 | 11月 | 試験 | 同値分割/境界値/状態遷移/権限の観点を確認 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | メンバー確認 | テスト技法とケース対応 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/56 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-013 | 11月 | 学習 | 学校のAWS課題・指定環境・費用条件を確認 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 教材/演習条件 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/57 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-014 | 11月 | 学習 | 指定されたAWS演習を実施し記録 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 演習手順/結果 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/57 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-015 | 11月 | 発表 | 中間発表を実施し指摘を記録 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 発表記録/指摘一覧 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/58 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-016 | 11月 | 実装 | 中間指摘の修正と再確認 |  | 2026-11-30T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 修正PR/再試験 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/55 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-017 | 12月 | 試験 | 試験仕様書を対象版へ合わせ別メンバーが試読 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | メンバー確認 | 本テスト仕様書/確認記録 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/59 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-018 | 12月 | 試験 | コア44機能の正常/異常を実施 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 試験結果/証拠 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/60 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-019 | 12月 | 試験 | 認可/共有/ファイル/通知の境界を実施 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 共通試験結果/証拠 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/60 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-020 | 12月 | 試験 | PC/スマホ実機とAI停止時の手動操作を確認 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 端末別記録/スクリーンショット | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/60 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-021 | 12月 | 評価 | EVAL-01〜05の模擬評価を実施 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | タイムログ/検知/リスク/アンケート/AI品質 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/21 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-022 | 12月 | 評価 | EVAL-06/07のデモ・実施準備を確認 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 役割別手順/準備確認 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/21 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-023 | 12月 | 実装 | 不具合修正・差戻し・再試験 |  | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 不具合Issue/修正PR/再試験ID | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/60 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-024 | 01月 | 試験 | 最終版を回帰試験し未解決項目を確認 |  | 2027-01-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 確定試験仕様/証拠 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/61 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-025 | 01月 | 評価 | 模擬評価の結果と限界をまとめる |  | 2027-01-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | EVAL-08報告 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/21 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-026 | 01月 | 発表 | 最終発表資料/台本/停止時の代替手順を作成 |  | 2027-01-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | 最終発表資料 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/62 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-027 | 01月 | 実装 | 最終ソースcommit・起動手順を固定 |  | 2027-01-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 将来予定 | タグ/commit/README | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/63 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-028 | 01月 | 発表 | 最終デモの通しリハーサル |  | 2027-01-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | リハーサル記録 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/62 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-029 | 02月 | 発表 | 学校の最終発表・デモを実施 |  | 2027-02-28T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 実施日/発表記録/指摘 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/64 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-030 | 02月 | 管理 | 全員が実績・時間・成果物を照合 |  | 2027-02-28T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 本人確認済みWBS | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/65 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-031 | 02月 | 管理 | 学校指定形式へ転記しWBSを提出 |  | 2027-02-28T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 人間未実施 | 提出版/提出記録 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/65 |  |  |  |  | 未実施/終了未確認
W-032 | 10月 | 実装 | 通知CSVの期間指定・ページング・画面対応 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | 通知CSV API・入力フォーム・回帰テスト | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/116 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/e8991d6 |  | commit記録: 10/6: e8991d6,2fbe2ed,1cfb7d9。本人の実績日・時間・確認者は未確認。 |  | 未実施/終了未確認
W-033 | 10月 | 実装 | 式場プレビュー認証・接続タイムアウトを修正 |  | 2026-10-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | 確認済みコード記録 | プレビュー認証と接続タイムアウト修正 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/116 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/ae62a53 |  | commit記録: 10/8: ae62a53,6076dd0。本人の実績日・時間・確認者は未確認。 |  | 未実施/終了未確認

## 記録根拠
WBSの記録根拠
作成基準 2026-10-09。仕様と記録の対応を確認するための参照表。
種類 | 基準/識別子 | 意味・確認範囲 | 参照
スケジュール | 2026-10〜2027-02 | 学校の最終発表/デモ。本番運用の予定なし | docs/学校制作スケジュール.md
WBS要件 | Issue #65 | 本人の時間を確認し、未実施の仕事へ架空実績を付けない | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/65
試験仕様要件 | Issue #59 | コア44/条件付き5と共通要件を対応付ける | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/issues/59
コード基準 | 24c374f13d1b3e0c8e54fd268232bd45dd26bb83 | 作成時HEAD。今回の未コミット実装を含む最終試験対象版は実施時に入力 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru
確認済み出来事 | 66cdede / 2026-10-09 | 10/9はcommit作成日。本人実績日は未確認のためWBS実績終了欄は空欄。 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/66cdede
確認済み出来事 | 99c1e6f / 2026-10-09 | 10/9はcommit作成日。本人実績日は未確認のためWBS実績終了欄は空欄。 | https://github.com/ryuki-moro/Nicomaru/commit/99c1e6f
記録規則 | 時間・担当・承認 | 本人と確認者が入力。生成時点で空欄の実績は未確認 | docs/WBS/README.md